## Feuille1
TACHES	Nicolas	État	Hugo	État	Loïc	État	Groupe	État
Semaine du 11/11	Maquette : Accueil et Contact	OK	Maquette : Evenements et expo	OK	Maquette : Atelier et a propos	OK	Réunion Vendredi 15 / 11
	Début code HTML : Accueil		Début code HTML : Evenements	OK	Début code HTML : Atelier		Fixation des maquettes
							Charte graphique

Semaine du 18/11	Début CSS		Début CSS		Début CSS		Réunion Mercredi 20 / 11
	Rediger le contenu		Rediger le contenu		Rediger le contenu		Cohérence graphique
	Maquette contenu

Semaine du 25/11	Finalisation		Finalisation		Finalisation		Réunion Discord
							Cohérence / interactions pages
							Expérience utilisateur

Semaine du 02/12	PHASE DE TEST

10/12/19	RENDU ET PRESENTATION

TACHES	Nicolas	État	Hugo	État	Loïc	État
Pages / Rôles	Accueil		Evenements	HTML	Atelier
	Contact		Exposition		A propos / Adhésion
	Logo / Icon		Images		Appui technique